## Versionshantering
Versionshantering
Datum | Version | Ändrad av | Beskrivning
2024-04-19 | 3.0 |  | Ändrat namn från omläggningsplan till Plan eftersom den omfattar både milstolpe 7a och 7b samt att inget ska migreras från VIOL 2, det ska läggas upp på nytt i VIOL 3.
2024-04-08 | 2.0 | PIDE | Justerat teckensnitt och teckenstorlek utifrån återkoppling från granskare. Lagt till kolumner gällande nya VIOL 3 affärer och för VIOL 3 affärer från VIOL 2. Justerat exempeltexten för alla flikar. Justerat inledande texter. Lagt till inledande texter på resp. flik från guider omläggning.
2024-03-13 | 1.0 | PIDE | Dokument skapat.

## Introduktion
Introduktion
Syfte
Syftet med planen är att ge dig som kund stöd i dokumentation av era affärer inför omläggningen från VIOL 2 till VIOL 3. Planen ska omfatta alla affärer som är aktuella för din organisation under 2025. Det är valfritt att använda detta stöd i er planering inför omläggningen till VIOL 3.
Innan du börjar med din omläggningsplan | Information omläggning inkl guider
INNAN du börjar skapa omläggningsplanen för din organisation - LÄS informationsmaterialet med guider gällande omläggningsplan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Kontakta Biometria support om du har frågor eller funderingar.
Användning av omläggningsplan
Skapa en plan genom att kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras från Go Live och under Omläggningsperioden, önskat måldatum för planen är 2024-09-30. Mall för omläggningsplan kommer under april 2024. Planen skapas i flikarna nedan Ange aktuella affärer som ska kartläggas i planen. Din organisation behöver kunna besvara följande frågor: - Vilka affärer planerar ni att slutföra i VIOL 2? (ska vara inkört/ankomstregistrerat senast den 2025-10-17 och inmätt senast den 2025-10-31) - Vilka affärer planerar ni att starta upp i VIOL 3? (kan ske tidigast 2025-05-02) - Vilka affärer planerar ni att starta upp på nytt i VIOL 3? (tex skogsbränsledelen av en affär, terminalaffärer, osv.) - Vilka affärspartners jobbar ni med? (ni behöver samarbeta och takta med dem så att ni alla är förberedda för att köra era affärer i VIOL 3) - Vilka roller har ni i förhållande till era affärspartners? (Köpare, Säljare, Befraktare, Mottagare, annat) Har du behov av fler rader i mallen? Högerklicka på en cell där du vill lägga till en rad och välj Infoga… Hela raden.

## VIOL 2 affärer
Plan - Affärer som planeras att avslutas i VIOL 2
I den här fliken fyller du i de affärer ni avser köra klart i VIOL 2 inom omläggningsperioden. Omläggningsperioden är från Go Live 2025-05-02 till 2025-10-31 VIOL 2 stängs för nya affärer 2025-06-02, det är då inte längre möjligt att skapa nya (generation 0) av Virkesorder, Förstaledskontrakt eller via integration VO IN VIOL 2 stängs för inkörning/ankomstregistrering 2025-10-17, för att mätningsorganisationen därefter ska få möjlighet att mäta in all råvara kopplad till VIOL 2 VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31, det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktygen för VIOL 2 Att avsluta era affärer i VIOL 2 efter 2025-10-17 innebär att: * Justeringar på råvarupriser kan komma efter att VIOL 2 stängts för inmätning * Eventuella avvisade mätningar kommer behöva hanteras i VIOL 2 fram till 2026-01-31 * Mätbesked kommer skickas ut när allt har korrigerats och prisräknats en sista gång fram till 2026-01-31
Nr | Beskrivning/Namn/Virkesordernummer | Säljare | Köpare | Kontraktsansvarig | Avslutas datum | Kommentar
1 | 22222222 | 08990-12345 | 71005-12345 | Sven Barr | 2025-06-30 | Exempeltext
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## Nya VIOL 3 affärer
Plan - Affärer som planeras att starta i VIOL 3
I den här fliken fyller du i de affärer ni avser starta upp (dvs destinera och produktionsrapportera) i VIOL 3 efter Go live 2025-05-02 Under förutsättning att du beställt behörighet till produktionsmiljön VIOL 3 från Biometria så kan du från och med december 2024 börja lägga in affärerna Uppföljning av affärer i VIOL 3 görs i Rapportportalen Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live bör kunna startas upp i VIOL 3 Affärer med flera affärspartners i kontraktskedjan kan startas upp successivt i VIOL 3 när alla i kedjan är klara med sina respektive kontrakt och annat i VIOL 3
Nr | Beskrivning/Namn | Avtalsobjektsnummer | Säljare | Köpare | Ansvarig | Antal poster | Arbetsinsats per objekt (h:min) | Arbetsinsats totalt (h) | Planerad start | Kommentar
1 | Terminalaffär | 33333333 | Skogsbolaget | Skogsbolaget | Skogsbolaget | 20 | 0:30 | 10h | 2025-06-01 | Exempeltext
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## VIOL 3 affärer från VIOL 2
Plan - Affärer som inte avslutas i VIOL 2 och behöver läggas upp i VIOL 3 (tex skogsbränsledelen)
I den här fliken fyller du i de affärer ni behöver lägga upp i VIOL 3 eftersom de inte avslutas i VIOL 2. Det kan tex vara så att rundvirkesdelen körs i VIOL 2 medan bränsledelen läggs upp i VIOL 3 eftersom det inte hinner avslutas i VIOL 2 inom omläggningsperioden. Eller det kan vara terminalaffärer (som aldrig tar slut och därför behöver gå över från VIOL 2 till VIOL 3 under omläggningsperioden) Affärer kan påbörjas i VIOL 3 från och med Go Live 2025-05-02. Under förutsättning att du beställt behörighet till produktionsmiljön VIOL 3 från Biometria så kan du från och med december 2024 börja lägga in affärerna. Uppföljning av affärer i VIOL 3 görs i Rapportportalen Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktygen för VIOL 2 Pågående avtal som levereras efter 2025-10-17 behöver läggas upp på nytt i VIOL 3 Omläggningsperioden innebär att överenskomna försörjningsåtaganden behöver finnas i både VIOL 2 och VIOL 3
Nr | Beskrivning/Namn/Virkesordernummer | Avtalsobjektsnummer | Säljare | Köpare | Ansvarig | Antal poster | Arbetsinsats per objekt (h:min) | Arbetsinsats totalt (h) | Planerad start | Kommentar
1 | 22222222 | 33333333 | Björk Träd | Bo Asp | Björk Träd | 35 | 20 | 12h | 2025-06-01 | Exempeltext
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## Affärspartners
Plan - Affärspartners, progress samt roller
I den här fliken fyller du i de affärspartners ni kommer arbeta med inom omläggningsperioden, det är viktigt att alla parter i en affär/kedja är klara med VIOL 3 anpassningar och kan starta upp affären i VIOL 3 samtidigt. Affärer med flera affärspartners i kontraktskedjan kan startas upp successivt när alla i kedjan är klara med sina respektive kontrakt och annat nödvändigt i VIOL 3 Säkerställ att dina affärspartners för transport och deras chaufförer är redo för VIOL 3 Samtliga kunder som beställt grunduppsättning och behörigheter får möjlighet att logga in 2024-12-02 i produktionsmiljön VIOL 3 Det ges då möjlighet skapa sina affärsdata, så som kontrakt, kontraktskedjor, prislistor osv. All affärsdata administreras manuellt i klienten, ingen maskinell migrering från Biometrias kundtestmiljö är möjlig För att möjliggöra samsynkning och kommunikation med dina affärspartners till Go live VIOL 3 bör du vara färdig med skapandet av initiala affärer 2025-04-02. Med initiala affärer avses affärer som startar i VIOL 3 vid eller efter Go live
Nr | Organisation/Företag | Roll i affären | Status VIOL 3 förberedelse inkl datum | Kontaktperson | Kommentar
1 | Skogsbolaget AB | Köpare, säljare, mottagare, befraktare, osv. | Planerar att börja köra VIOL 3 vid Go live | Sten Barr | Exempeltext
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15