## Versionshantering
Version | Uppdateringar/innehåll | Plats i dok. | Datum | Namn
Version 1 | Första versionen. |  | 2021-07-09 | BY, EW
Version 2 | Byta färger, Korrläsa och justera, formatering/design, Lagt till status ej påbörjad och hinder. | Hela dokumentet | 2021-08-26 | Utv. Gr.
Version 2.1 | Lagt till Asterisker (*) på de aktiviteter som kopplas till milstolpar i FS Go Live plan. | - Kartläggning av organisationsstruktur - Kartlägg sortimentsstruktur - Kartlägg platsstruktur - Affärsflöden - Systemkartläggning & Integration - Intern utbildning - Migrering från VIOL 2 | 2021-09-14 | BY
Version 1.0T | Transportanpassad version | Hela dokumentet | 2022-04-18 | MG, EK
3.0 | Smärre justeringar textmässigt | Här och där i dokumentet | 2024-02-13 | PIDE

## Introduktion
Introduktion till Aktivitetslistan
Syfte | Arbetssätt
Syftet med aktivitetslistan är att bistå er som kund med en ”bruttolista” över aktiviteter att genomföra innan VIOL 3 Go Live. Med bruttolista så avser det en total lista över alla aktiviteter och listan lämpar sig till alla våra transportkunder. Däremot så behöver ni som kund ta ställning (enklast i samråd med er affärskonsult) om vilka aktiviteter som är väsentliga för er att genomföra och vilka aktiviteter som ni kan bortse från. | Aktivitet per område
Varje aktivitet är indelat i olika områden med en steg för steg beskrivning på hur aktiviteten kan genomföras. Observera att det finns inget rätt eller fel i vilken ordning aktiviterna genomförs, detta ger en hjälp på vägen. Aktiviteter som är markerade med en asterisk (*) är kopplar till en milstolpe i Forest Storms Go Live plan. För uppföljningssyfte så kan varje aktivitet markeras med en status (Klar, Pågående N/A & Hinder) Varje aktivitet har även en kommentarsruta och en ruta där ansvarig för varje aktivitet kan anges. Dessa kan med fördel döljas om man inte avser att använda dem.
Information | Dokumentation
Med aktivitetslistan avser vi stötta våra kunder i att inte missa viktiga aktiviteter inför övergång till VIOL 3 samt underlätta uppföljning i vad som är genomfört och vad som kvarstår att göra. Aktivitetslistan är alltså inte obligatorisk att använda, men ett bra komplement till ert projekt och det egna VIOL3 arbetet. Observera därför att listan inte kan ses som ett facit över alla aktiviteter som ni behöver genomföras innan VIOL 3 Go Live. Aktivtetslistan är endast ett verktyg för att hjälpa i övergången till VIOL 3. Ni som kund är ansvariga för vilka aktiviter som behöver genomföras samt genomförande | Det finns olika typ av dokumentation listat i syfte för att hjälpa er att genomföra vissa aktiviteter. Tanken är alltså att dessa dokument finns som stöd och är frivilliga att använda. Samtliga dokument finns publicerat på biometria.se. Att ta fram dokumentation är ett löpande arbete och det kan/kommer därför tillkomma fler under resans gång.
Kartläggningsdokument – Kartläggningsdokument är frivilliga att använda och syftar till att bistå med ett dokument för att kartlägga olika aktiviteter, exempelvis kartläggning av prisparametrar. Kartläggningsdokument finns framtaget för de aktiviteter där vi anser att en kartläggning och dokumentation kan vara bra att genomföra, det finns därför inte för alla aktiviteter. Handböcker och instruktioner - En handbok beskriver hur VIOL 3 används inom ett specifikt område, som tex att skapa ett Transportkontrakt, medan en instruktion beskriver och rekommenderar hur ex. enskilda komponenter kan användas inom VIOL3. Filmer (demo och funktionsbeskrivningsfilmer) – Filmer som visar/guidar delar i systemet. En demofilm innebär ofta en genomgång av flera objekt/funktioner i VIOL3 i samma film, medan funktionsbeskrivningsfilmer fokuserar på en specifik funktion Best Practice och White papers - Best practise för användande av VIOL 3 systemet och white papers finns som förklarar varför systemet VIOL 3 är upplagt såsom det är, dvs princpier och beslut som ligger till grund för lösningen. E-utbildning - Digitala utbildningar som kan genomföras via biometrias utbildningsportal. Kontakta din affärskonsult eller Biometria Utbildning för hur du går tillväga för att anmäla dig.

## Aktivitetslista
Aktiviteter per område | Beskrivning | Status | Dokumentation/ Utbildning | Kommentar | Ansvar
Organisation/Aktör
Kartlägg din organisationsstruktur * | 1) Se över hur organisationsstrukturen ser ut i VIOL 2. Tänk på att du bara kan ha en huvudkod i VIOL 3. |  | - Kartläggning Organisationsstruktur - Best Practice Aktör
2) Vad är bakgrunden till att organisationsstrukturen ser ut som den gör? Vilka beroenden hänger på strukturen? Ex. på beroenden är prisstyrning och uppföljning.
3) Behöver strukturen se ut på samma sätt som i VIOL 2 eller går det att hitta bättre och mer effektiva lösningar i VIOL 3? Kan vissa beroenden lösas på annat sätt i VIOL 3 och därmed förenkla strukturen?
4) Sätt upp organisationsstrukturen i produktionsmiljön
5) Vid behov - Upprepa steg 2-4. (för internt nummer, som du kan ha flera av)
Kartlägg dina affärspartners | 1) Kartlägg vilka organisationer som det finns aktiva affärer med.
2) Har dessa organisationer ändrat sina organisationsstrukturer? Om ja, påverkar detta hur ni sätter upp era affärer i VIOL 3?
3) Kontakta de företag som har justerat sin organisationsstruktur för att komma fram till hur de nya uppgörelserna ska se ut i VIOL 3.
4) Organisationer som tidigare har gått under transportörsnummer: Vilken huvudkod får de i VIOL 3?
Användare
Kartläggning av användare i VIOL 3 | 1) Kartlägg vilka användare som finns i VIOL 2 samt vilka behörigheter dessa har. |  | - Nya rollpaket inklusive fullmakter - Behörigheter i VIOL 3
2) Hur många av de som är upplagda i VIOL 2 idag är aktiva användare? Kontrollera om de inaktiva användarna kan rensas bort.
3) Kartlägg vilka användare som kommer att behöva läggas upp (gäller även de som inte haft tillgång till VIOL 2) i VIOL 3:s produktionsmiljö samt vilka roller de kommer behöva.
Kartläggning av fullmakter | 1) Kartlägg vilka fullmakter som finns idag. Sålla ut de som är aktiva och inte. Finns det några som kan tas bort pga ändrat arbetssätt i VIOL 3 ? |  | - Extern beskrivning Fullmaktshantering
2) Notera att den aktör ni ska ha fullmakt hos är den som beställer fullmakten hos Biometria.
Transportkontrakt/Avtal
Genomgång av Transportavtal | 1) Kartlägg de affärsparter där det finns aktiva avtal för led 1 (befraktare) och led 2 (transportörsnummer)* |  |  | Avtal = Fysiska kontrakt mellan företag. Kontrakt = Kontrakt i VIOL
2a) Identifiera prisuppgörelser i avtalet, så som avstånd- och kvantitetsprioritering samt prisuppgifter som grundpris och ev. T/A
2b) Identifiera och notera prisuppgörelser som, i och med VIOL 3, behöver omförhandlas/skrivas om. Ex. förändringar i prissättning/prisvillkor.
3) Kontakta de företag där ändringar behöver göras i avtalen.
Transportkontrakt i VIOL 3 | Utifrån genomgång av transportavtal kartlägg följande för transportkontrakt: * |  | - Kartläggning av transportkontrakt - Handbok Transportkontrakt och Sortimentsgrupp - E-utbildning: Transportkontrakt i VIOL 3 - Demofilm: Transportkontrakt
1) Avståndsprioritering - och kvantitetsprioritering
2) Om prisräkning ska ske i VIOL 3 eller inte
3) Om befraktaren ska få se alla parter i affärskedjan eller enbart i led ett
4) Om "Underlag transportaffär" för uppföljning ska genereras eller ej. Ska det gälla för alla kontrakt eller skiljer det sig?
5) Om det ska finnas attestkrav på transportsedel
6) Se separat aktivitet för kartläggning av pris/prisrader samt uppsättning av kontrakt
Pris Transport
Prisuppgörelse/pristyp | Utifrån "genomgång av avtal och transportkontrakt, kartlägg följande: |  | - Kartläggning av transportkontrakt
1) För befraktarkontrakten: Kartlägg vilka kontrakt ni ska jobba med grundpris på prislista och/eller pris på transportunderlag?
2a) För transportföretagskontrakt: Ta ställning till vilken prisräkningstyp (prislista eller pris från föregående led) som ska användas i VIOL 3. Kom ihåg att prisstyrande uppgifter som avstånds- och kvantitetsprioritering ärvs ned från förgående led
2b) Ska ni jobba med omräkningsfaktor/tal på prisraderna och/eller använda provisionsobjektet?
Kartläggning prisparametrar | 1a) Kartlägg vilka prisparametrar i VIOL 2 som ska sättas upp i och översättas i VIOL 3* |  | - Kartläggning av prisparametrar - Handbok Priskomponenter för transportredovisning - Handböcker Pris Transport - Demofilm: Standardkomponenter och priskomponenter Transport - Demofilm: Transportprislista
1b) Vilka priskomponenter kommer ni att behöva i VIOL 3 och hur ska ni jobba med dessa. Exempelvis med namnsättning och uppsättning av villkor
2) Kommer ni att jobba med en eller flera prislistor på ett kontrakt?
3) Ta ställning till hur ni vill jobba med villkor på prisraderna på kontrakt för att få träff på rätt prislista vid prisräkning. Ex. vill ni använda startplatstyp, bärighetsklass eller kanske transportmedelstyp för att styra mot en viss prislista?
4) Ta ställning till hur övervikt och/eller lastutfyllnad ska nyttjas i kvantitetsprioriteringen. För vilka måttslag gäller det och är det olika för olika sortimentsgrupper?
5) Sätt upp de olika varianterna av prisuppsättningar i VIOL 3:s kundtestmiljö (notera att transportunderlag skapas i samband med destinering och kan därmed behöva sättas upp vid testtillfället).
Uppsättning av kontrakt och pris * | 1) Utifrån "kartläggning av transportkontrakt och pris transport, gör följande:
2) Utifrån uppsättning av kontrakt samt pris i VIOL 3:s kundtestmiljö, testa att utfall blir som önskat.
3)Sätt upp de olika varianterna av prisuppsättningar i VIOL 3:s kundtestmiljö (notera att transportunderlag skapas i samband med destinering och kan därmed behöva sättas upp vid testtillfället). Kontakta din affärskonsult för ev. hjälp med uppsättning.
4) Uppdatera dokumentation för "Transportkontrakt" och "Kartläggning prisparametrar" vid behov.
Sortimensgrupper
Sortimentsgrupper | 1) Kartlägg hur sortimentsgrupper nyttjas i VIOL 2 idag |  | - Handbok Transportkontrakt och Sortimentsgrupp - E-utbildning: Sortimentsgrupp i VIOL 3 - Demofilm: Drivmedelsindex och Sortimentsgrupper
2a) Ta ställning till hur ni vill jobba med sortimensgrupper i VIOL 3. Exempelvis om ni vill jobba med generella sortimensgrupper som går att återanvända på flera kontrakt/prislistor eller mer företagsspecifika och i vilka fall.
2b) I vilka situationer kan generella sortimensgrupper användas och när går det inte?
2c) Ska sortimensgrupperna ligga på sortimenskategorinivå eller handelssortiment?
3) Gruppera sortiment utifrån ovanstående behovskartläggning.
4) Besluta om namnsättning på samtliga sortimentgrupper.
5) Sätt upp sortimentsgrupper i VIOL 3:s produktionsmiljö.
Transportsedel
Transportsedel | Besluta om ni vill fortsätta/börja använda transportsedlar. |  | - Instruktion Transportsedel
1a) Om ni använder det idag, hur vill ni nyttja det i VIOL 3?
1b) Om ni inte använder det idag, varför och hur tänker ni nyttja dem i VIOL 3?
2) Ta ställning till hur ni vill jobba med transportsedelar.
2a) När ska transportsedelar användas?
2b) Vill ni arbeta med transportsedelmallar? I så fall hur och i vilka situationer? Observera att transportsedelmallar är ett val av arbetssätt och inget som måste användas.
2c) Ska attestkrav i transportsedel användas och i så fall i vilka situationer?
Transportenhet
Transportenhet | Denna aktivitet avser för den som har egna bilar och vill ha uppföljningsmöjligheter på dessa. Skippa denna aktivitet om ni inte har detta behov |  | - E-utbildning: Transportföretag i VIOL 3
1) Besluta om ni vill nyttja transportenhet för uppföljning
2) Hur ska ni jobba med dessa? Ex. med namnsättning och vad det är ni vill följa upp på (chaufför, bilnivå?)
4) Sätt upp transportenheter i VIOL 3:s produktionmiljö.
Fordon
Fordonsregister | 1) Kartlägg för vilka avtal befraktaren vill att ekipagekontroll ska tillämpas. |  | - White Paper Transport VIOL 3 - Handbok Fordonsregister - E-utbildning: Fordon i VIOL 3
2) Besluta hur administrationen av ekipage i fordonsregistret ska bedrivas. Notera att endast "Ansvarig aktör" för ett ekipage kan administera denna trots att fler aktörer kan nyttja ekipaget. *
Uppföljning / Utredovisning
Uppföljning transportaffären | 1) Kartlägg hur ni följer upp era affärer i VIOL 2. Ex. i TIS, VIS samt frågor och brytpunkter. |  | - Demofilm: BI Transportrapporter - Demofilm: TIS till BI - Instruktion Rapportportalen
2) Välj vilka rapporter och uppföljningspunkter ni vill verifiera i VIOL 3:s kundtestmiljö.
3) Verifiera att uppföljningsrapporterna uppfyller era uppföljningsbehov.
Övergång till VIOL 3
Systemkartläggning & Integration * | 1) Gör en skiss över hur era interna system integrerar med VIOL 2 idag.
2) Kartlägg vilka integrationer som kommer att förändras i.o.m. VIOL 3.
3) Utifrån den information era system behöver idag, vilka integrationer måste ni beställa samt till vilka system?
4) Gör en skiss över hur de nya integrationerna mellan era system och VIOL 3 ska se ut.
5) Beställ samtliga integrationer till VIOL 3:s produktionsmiljö.
Intern Utbildning * | 1) Dokumentera alla medarbetare i er organisation som kommer att påverkas av förändringarna vid övergången till VIOL 3. Dela in efter roller/grupperingar som berörs på liknande sätt och i vilken omfattning de påverkas av förändringarna.
2) Beskriv vilka förändringar i VIOL 3 som medarbetarna kommer att bli påverkade av och i vilken utsträckning. Tänk på att få med både förändringar i VIOL 3 såväl som dess effekter i egna system. Vad behöver samtliga personer kunna för att kunna fatta beslut och arbeta enligt framtagna arbetssätt?
3) Skapa en utbildningsplan. Ex. planera för hur lång tid det kommer ta att utbilda medarbetare, utbildningspaket, frekvens.
4) Säkerställ att alla medarbetare har rätt kompetens att utföra sitt arbete och fatta beslut baserad på tillräcklig kompetens och kunskap om förändringarna som VIOL 3 innebär.
Skapa affärsobjekt i VIOL 3 | 1) Kartlägg vilka affärsobjekt som kommer behöva läggas upp på nytt i VIOL 3. Ex. kontrakt, prislistor. |  |  | Detta är milstolpe 7b i Forest Storms milstolpeplan
3) Gör en plan för hur skapandet/uppläggningen kommer att ske för varje affärobjekt samt när i tid (plan). Dokumentera.
4) Genomför skapandet enligt plan.
Ansvarsfördelning | 1) Hur ser arbetssättet och ansvarsfördelningen ut idag i VIOL 2?
2) Kartlägg vilka nya ansvar/arbetsuppgifter som kommer förändras i.o.m. VIOL 3. Se även över eventuella nya behörigheter.
3) Hur ska den nya fördelningen av ansvar se ut efter övergången till VIOL 3?